## Лист1
№ | Задача | Ответственный | Длительность | Дата начала | Неделя
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Инициирование | bar: Неделя 1 to Неделя 3
1.1 | Выбор идеи проекта | Каюмова Ю.Е. | 2 недели | 2021-02-15 | bar: Неделя 1 to Неделя 2
1.2 | Формирование команды проекта | Каюмова Ю.Е. | 4 дня | 2021-03-01 | bar: Неделя 3
Знакомство с куратором | bar: Неделя 4 to Неделя 6
2.1 | Знакомство с куратором | Каюмова Ю.Е. | 2 недели | 2021-03-15 | bar: Неделя 4 to Неделя 5
2.2 | Определение ролей | Каюмова Ю.Е. | 1 неделя | 2021-03-15 | bar: Неделя 6
Анализ | bar: Неделя 7 to Неделя 8
3.1 | Формулировка цели | Музафаров Д.Р. | 1 неделя | 2021-04-01 | bar: Неделя 7
3.2 | Определение проблемы | Пермякова М.И. | 1 неделя | 2021-04-01 | bar: Неделя 7
3.3 | Выявление целевой аудитории | Пермякова М.И. | 1 неделя | 2021-04-01 | bar: Неделя 7
3.4 | Конкретизация проблемы | Пермякова М.И. | 1 неделя | 2021-04-01 | bar: Неделя 7
3.5 | Подходы к решению проблемы | Пермякова М.И. | 1 неделя | 2021-04-01 | bar: Неделя 7
3.6 | Анализ аналогов | Пермякова М.И. | 1 неделя | 2021-04-01 | bar: Неделя 7
3.7 | Определение платформы и стека для MVP | Каюмова Ю.Е. | 1 неделя | 2021-04-08 | bar: Неделя 8
3.8 | Определение платформы и стека для подукта | Каюмова Ю.Е. | 1 неделя | 2021-04-08 | bar: Неделя 8
3.9 | Формулирование требований к продукту | Пермякова М.И. | 1 неделя | 2021-04-08 | bar: Неделя 8
3.10 | Формулирование требований к MVP продукта | Пермякова М.И. | 1 неделя | 2021-04-08 | bar: Неделя 8
3.11 | Определение задач | Музафаров Д.Р. | 1 неделя | 2021-04-08 | bar: Неделя 8
Проектирование | bar: Неделя 9 to Неделя 10
4.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Каюмова Ю.Е. | 1 неделя | 2021-04-16 | bar: Неделя 9
4.2 | Разработка сценариев использования системы | Пермякова М.И. | 2 недели | 2021-04-16 | bar: Неделя 9 to Неделя 10
4.3 | Прототипы интерфейсов | Музафаров Д.Р. | 1 неделя | 2021-04-23 | bar: Неделя 10
4.4 | Дизайн-макеты | Музафаров Д.Р. | 1 неделя | 2021-04-23 | bar: Неделя 10
Разработка | bar: Неделя 11 to Неделя 13
5.1 | Написание кода | Каюмова Ю.Е. | 3 недели | 2021-05-02 | bar: Неделя 11 to Неделя 13
5.2 | Тестирование приложения | Каюмова Ю.Е. | 1 неделя | 2021-05-19 | bar: Неделя 13
Завершение | bar: Неделя 14 to Неделя 15
6.1 | Оформление MVP | Каюмова Ю.Е. | 2 недели | 2021-05-25 | bar: Неделя 14 to Неделя 15
6.2 | Написание отчета | Пермякова М.И. | 2 недели | 2021-05-25 | bar: Неделя 14 to Неделя 15
6.3 | Оформление презентации | Музафаров Д.Р. | 1 неделя | 2021-05-31 | bar: Неделя 15
Защита проекта | bar: Неделя 16
!!! | Защита!!! | команда | bar: Неделя 16